## Hoja1
id_rep | codigo_pd | nombre_pd | sigla_pd | ano_prog_repr | fecha_seguimiento | recursos | version_pa | bt_desc_version_pa | codigo_entidad | nombre_entidad | sigla_ent | codigo_sector | bt_desc_codigo_sector | codigo_componente_n1 | nombre_componente_n1 | codigo_componente_n2 | nombre_componente_n2 | codigo_componente_n3 | nombre_componente_n3 | codigo_componente_n4 | nombre_componente_n4 | codigo_componente_n5 | nombre_componente_n5 | codigo_componente_n6 | nombre_componente_n6 | codigo_componente_n7 | nombre_componente_n7 | codigo_proyecto | nombre_proyecto | version_py | codigo_interno_meta | descripcion_meta | tipo_anualizacion | bt_desc_tipo_anualizacion | estado_prog_meta | bt_desc_estado_prog_meta | origen | prog_ano1 | ejec_ano1 | avance_ano1 | prog_ano2 | ejec_ano2 | avance_ano2 | prog_ano3 | ejec_ano3 | avance_ano3 | prog_ano4 | ejec_ano4 | avance_ano4 | prog_ano5 | ejec_ano5 | avance_ano5 | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | prog_rec_ano1 | ejec_rec_ano1 | avance_rec_ano1 | prog_rec_ano2 | ejec_rec_ano2 | avance_rec_ano2 | prog_rec_ano3 | ejec_rec_ano3 | avance_rec_ano3 | prog_rec_ano4 | ejec_rec_ano4 | avance_rec_ano4 | prog_rec_ano5 | ejec_rec_ano5 | avance_rec_ano5 | prog_rec_tot | ejec_rec_tot | avance_rec_tot | observaciones
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1960 | Integración económica y social de Usaquén | 31 | 1 | Beneficiar 1542 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 100 | 950 | 950 | 100 | 1542 | 1542 | 100 | 1542 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1631832156 | 1631832156 | 100 | 1804964945 | 1804964945 | 100 | 2833950425 | 2833950425 | 100 | 3400000000 | 868260000 | 25.54 | 9670747526 | 7139007526 | 73.82 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1960 | Integración económica y social de Usaquén | 31 | 2 | Atender 977 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Minimo Garantizado | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 100 | 977 | 977 | 100 | 977 | 977 | 100 | 977 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 5587556272 | 5587556272 | 100 | 7785872855 | 7785872855 | 100 | 7990561075 | 7990561075 | 100 | 7967000000 | 61032000 | .77 | 29330990202 | 21425022202 | 73.05 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1960 | Integración económica y social de Usaquén | 31 | 3 | Beneficiar 551 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 100 | 1 | 1 | 100 | 187 | 187 | 100 | 187 | 0 | 0 | 551 | 364 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 697405776 | 697405776 | 100 | 79303648 | 79303648 | 100 | 865974000 | 865974000 | 100 | 940000000 | 34000000 | 3.62 | 2582683424 | 1676683424 | 64.92 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1941 | Reactivación económica por Usaquén | 31 | 1 | Apoyar 310 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100 | 63 | 89 | 141.27 | 102 | 102 | 100 | 26 | 0 | 0 | 310 | 310 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1388654559 | 1388654559 | 100 | 831045691 | 831045691 | 100 | 620529000 | 620529000 | 100 | 318355000 | 0 | 0 | 3158584250 | 2840229250 | 89.92 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1941 | Reactivación económica por Usaquén | 31 | 2 | Promover 276 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 105 | 122.09 | 50 | 65 | 130 | 74 | 74 | 100 | 66 | 0 | 0 | 276 | 244 | 88.41 | 0 | 0 | 0 | 733317284 | 733317284 | 100 | 515647122 | 515647122 | 100 | 435400000 | 435400000 | 100 | 321000000 | 41092000 | 12.8 | 2005364406 | 1725456406 | 86.04 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1941 | Reactivación económica por Usaquén | 31 | 3 | Promover 302 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 127 | 141.11 | 51 | 51 | 100 | 124 | 124 | 100 | 37 | 0 | 0 | 302 | 302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1078116387 | 1078116387 | 100 | 653596067 | 653596067 | 100 | 1038573733 | 1038573733 | 100 | 250000000 | 60520000 | 24.21 | 3020286187 | 2830806187 | 93.73 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1941 | Reactivación económica por Usaquén | 31 | 4 | Revitalizar 252 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 112 | 114.29 | 56 | 56 | 100 | 84 | 84 | 100 | 14 | 0 | 0 | 252 | 252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 980031770 | 980031770 | 100 | 601695120 | 601695120 | 100 | 402693300 | 402693300 | 100 | 219974000 | 51028000 | 23.2 | 2204394190 | 2035448190 | 92.34 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1961 | Usaquén te cuida | 14 | 1 | Beneficiar 711 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 100 | 178 | 174 | 97.75 | 179 | 180 | 100.56 | 179 | 0 | 0 | 711 | 529 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 331715000 | 331715000 | 100 | 381646000 | 381646000 | 100 | 476111100 | 476111100 | 100 | 626170000 | 77200000 | 12.33 | 1815642100 | 1266672100 | 69.76 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1988 | Formación de familia Usaquén | 22 | 1 | Formar 1020 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 100 | 185 | 185 | 100 | 185 | 246 | 132.97 | 465 | 0 | 0 | 1020 | 616 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 485631000 | 485631000 | 100 | 367205374 | 367205374 | 100 | 650711000 | 641686259 | 98.61 | 641369000 | 252649466 | 39.39 | 2144916374 | 1747172099 | 81.46 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1988 | Formación de familia Usaquén | 22 | 2 | Dotar 1 Centro Atención Especializada | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204455168 | 118800000 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 204455168 | 118800000 | 58.11
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1988 | Formación de familia Usaquén | 22 | 3 | Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379297428 | 369166097 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 379297428 | 369166097 | 97.33
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1988 | Formación de familia Usaquén | 22 | 4 | Dotar 11 Sedes Atención A La Primera Infancia Y Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564284818 | 669096058 | 118.58 | 0 | 0 | 0 | 564284818 | 669096058 | 118.57
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 6 | Sistema Distrital del Cuidado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Sistema Distrital del Cuidado | 1989 | Usaquén cuidadora | 24 | 1 | Vincular 737 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 100 | 178 | 204 | 114.61 | 179 | 179 | 100 | 179 | 0 | 0 | 711 | 558 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 290667103 | 290667103 | 100 | 548280000 | 548280000 | 100 | 671799400 | 671799400 | 100 | 865460000 | 90696000 | 10.48 | 2376206503 | 1601442503 | 67.39 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 12 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 1943 | Oportunidades para la primera infancia | 16 | 1 | Implementar 12 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela , Familia Y Comunidad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 233.33 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 360246104 | 360246104 | 100 | 414713000 | 414713000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774959104 | 774959104 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 14 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 1947 | Dotaciones tecnológicas para al innovación en educación | 15 | 1 | Dotar 10 Sedes Educativas Urbanas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216831000 | 216831000 | 100 | 155277855 | 155277855 | 100 | 280000000 | 0 | 0 | 652108855 | 372108855 | 57.06 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 1687 | Usaquén, territorio de oportunidades para los jóvenes | 27 | 1 | Beneficiar 250 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 77 | 70 | 90.91 | 81 | 81 | 100 | 32 | 0 | 0 | 250 | 211 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 3029976116 | 3029976116 | 100 | 3437728020 | 3437728020 | 100 | 4245842964 | 4245842964 | 100 | 3749430000 | 242133333 | 6.46 | 14462977100 | 10955680433 | 75.75 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 17 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 1687 | Usaquén, territorio de oportunidades para los jóvenes | 27 | 2 | Beneficiar 250 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 66 | 60 | 90.91 | 71 | 71 | 100 | 53 | 0 | 0 | 250 | 191 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 214119884 | 214119884 | 100 | 294664980 | 294664980 | 100 | 376089036 | 376089036 | 100 | 320000000 | 0 | 0 | 1204873900 | 884873900 | 73.44 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1939 | Usaquén deportiva y recreativa | 31 | 1 | Vincular 9303 Personas En Actividades Recreodeportivas Comunitarias | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 100 | 2300 | 2330 | 101.3 | 2300 | 2431 | 105.7 | 2342 | 0 | 0 | 9142 | 6961 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 482364346 | 482364346 | 100 | 785089356 | 785089356 | 100 | 808643999 | 808643999 | 100 | 563150000 | 49200000 | 8.74 | 2639247701 | 2125297701 | 80.53 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1939 | Usaquén deportiva y recreativa | 31 | 2 | Capacitar 890 Personas En Los Campos Deportivos | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 100 | 170 | 380 | 223.53 | 170 | 170 | 100 | 170 | 0 | 0 | 680 | 720 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 199811932 | 199811932 | 100 | 211053518 | 211053518 | 100 | 256814907 | 256814907 | 100 | 200000000 | 18600000 | 9.3 | 867680357 | 686280357 | 79.09 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1939 | Usaquén deportiva y recreativa | 31 | 3 | Benefiiciar 1787 Personas Con Artículos Deportivos Entregados | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 100 | 170 | 927 | 545.29 | 170 | 660 | 388.24 | 170 | 0 | 0 | 680 | 1757 | 258.38 | 0 | 0 | 0 | 280164532 | 280125819 | 99.99 | 461439869 | 461439869 | 100 | 602702470 | 602702470 | 100 | 315730000 | 18750000 | 5.94 | 1660036871 | 1363018158 | 82.11 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 1992 | Usaquén cultura creativa y diversa | 36 | 1 | Realizar 297 Eventos De Promoción De Actividades Culturales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 200 | 4 | 8 | 200 | 4 | 9 | 225 | 4 | 0 | 0 | 16 | 25 | 156.25 | 0 | 0 | 0 | 470077672 | 470077672 | 100 | 759047731 | 759047731 | 100 | 988464281 | 988464281 | 100 | 1019640000 | 0 | 0 | 3237229684 | 2217589684 | 68.5 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 1992 | Usaquén cultura creativa y diversa | 36 | 2 | Otorgar 50 Estímulos Al Sector Artistico Y Cultural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 116.67 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 14 | 0 | 0 | 50 | 38 | 76 | 0 | 0 | 0 | 565771500 | 565771500 | 100 | 589535060 | 589535060 | 100 | 525540075 | 525540075 | 100 | 774450000 | 20000000 | 2.58 | 2455296635 | 1700846635 | 69.27 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 1992 | Usaquén cultura creativa y diversa | 36 | 3 | Capacitar 1080 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 300 | 176.47 | 170 | 290 | 170.59 | 170 | 320 | 188.24 | 170 | 0 | 0 | 680 | 910 | 133.82 | 0 | 0 | 0 | 163329865 | 163329865 | 100 | 455569004 | 455569004 | 100 | 247498425 | 247498425 | 100 | 252146000 | 98133333 | 38.92 | 1118543294 | 964530627 | 86.23 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 1992 | Usaquén cultura creativa y diversa | 36 | 4 | Intervenir 2.5 Sede Cultural Con Dotación Y/O Adecuación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | .25 | 1 | 400 | .25 | .5 | 200 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 495629500 | 495629500 | 100 | 647090965 | 647090965 | 100 | 704925190 | 704925190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1847645655 | 1847645655 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá región emprendedora e innovadoraa | 1932 | Cultivando en Usaquén | 17 | 1 | Implementar 5 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185671313 | 185671313 | 100 | 84998050 | 84998050 | 100 | 400770595 | 400770595 | 100 | 527390000 | 57228000 | 10.85 | 1198829958 | 728667958 | 60.78 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá región emprendedora e innovadoraa | 1990 | Usaquén emprendedora y creativa | 17 | 1 | Financiar 75 Proyectos Del Sector Cultura Y Creativo | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 | 20 | 133.33 | 15 | 20 | 133.33 | 20 | 0 | 0 | 65 | 55 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 484595182 | 484595182 | 100 | 553780000 | 553780000 | 100 | 650711000 | 650711000 | 100 | 779380000 | 60800000 | 7.8 | 2468466182 | 1749886182 | 70.89 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 1944 | Usaquén más verde | 19 | 1 | Implementar 7 Procedas (Proyectos Ciudadanos De Educacion Ambiental) | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 200 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 192052034 | 192052034 | 100 | 121607000 | 121607000 | 100 | 463657828 | 463657828 | 100 | 366000000 | 26000000 | 7.1 | 1143316862 | 803316862 | 70.26 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 1944 | Usaquén más verde | 19 | 2 | Intervenir 9000 Metros Cuadrados De Jardineria Y Coberturas Verdes | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2906 | 96.87 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 9000 | 5906 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189233700 | 189233700 | 100 | 294199300 | 294199300 | 100 | 240569000 | 0 | 0 | 724002000 | 483433000 | 66.77 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 27 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 1944 | Usaquén más verde | 19 | 3 | Construir 167 Metros Cuadrados Muros Y Techos Verdes | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276708200 | 276708200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 276708200 | 276708200 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 28 | Bogotá protectora de sus recursos naturales | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá protectora de sus recursos naturales | 1935 | Recuperación de la estructura , composición , función y conservación de ecosistemas de Usaquén | 11 | 1 | Intervenir 6 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130411000 | 130411000 | 100 | 551561600 | 551561600 | 100 | 736000000 | 89037100 | 12.1 | 1417972600 | 771009700 | 54.37 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 30 | Eficiencia en la atención de emergencias | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Eficiencia en la atención de emergencias | 1940 | Adaptación del territorio a los efectos del cambio climático | 11 | 1 | Realiza 1 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | .5 | 100 | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | 0 | 1 | .5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70185497 | 70185497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 640674000 | 47643500 | 7.44 | 710859497 | 117828997 | 16.58 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 30 | Eficiencia en la atención de emergencias | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Eficiencia en la atención de emergencias | 1940 | Adaptación del territorio a los efectos del cambio climático | 11 | 2 | Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adapatación Al Cambio Climatico | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962174503 | 962174503 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962174503 | 962174503 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 33 | Más árboles y más y mejor espacio público | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Más árboles y más y mejor espacio público | 1942 | Usaquén reverdece | 14 | 1 | Mantener 8000 Árboles Urbanos Y/O Rurales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 6000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 194253000 | 194253000 | 100 | 94793264 | 94793264 | 100 | 270942800 | 270942800 | 100 | 400000000 | 75684600 | 18.92 | 959989064 | 635673664 | 66.22 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 33 | Más árboles y más y mejor espacio público | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Más árboles y más y mejor espacio público | 1942 | Usaquén reverdece | 14 | 2 | Plantar 340 Árboles Urbanos Y/O Rurales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125626736 | 125626736 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125626736 | 125626736 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 33 | Más árboles y más y mejor espacio público | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Más árboles y más y mejor espacio público | 1945 | Parques más verdes y activos | 17 | 1 | Intervenir 39 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 157.14 | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 10 | 100 | 11 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 2348987451 | 2348987451 | 100 | 2093423263 | 2093423263 | 100 | 2327900269 | 2327900269 | 100 | 2573371000 | 63556000 | 2.47 | 9343681983 | 6833866983 | 73.14 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 34 | Bogotá protectora de los animales | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá protectora de los animales | 1933 | Protegemos la vida y el bienestar de nuestros animales | 16 | 1 | Atender 4067 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 | 100 | 700 | 767 | 109.57 | 1075 | 1075 | 100 | 1478 | 0 | 0 | 4000 | 2589 | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 474599601 | 474599601 | 100 | 212775958 | 212775958 | 100 | 910995000 | 910995000 | 100 | 919060000 | 68264000 | 7.43 | 2517430559 | 1666634559 | 66.2 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 1955 | Escuela de economía circular | 12 | 1 | Capacitar 2500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 608 | 133.92 | 511 | 611 | 119.57 | 700 | 700 | 100 | 835 | 0 | 0 | 2500 | 1919 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 369139610 | 369139610 | 100 | 192545433 | 192545433 | 100 | 780853000 | 780853000 | 100 | 512000000 | 66230666 | 12.94 | 1854538043 | 1408768709 | 75.96 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 1946 | Usaquén territorio de paz y reconciliación | 16 | 1 | Vincular 183 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Victimas, Paz Y Reconciliación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100 | 38 | 15 | 39.47 | 38 | 94 | 247.37 | 39 | 0 | 0 | 150 | 144 | 96 | 0 | 0 | 0 | 189302173 | 189302173 | 100 | 218599980 | 218599980 | 100 | 257870738 | 257870738 | 100 | 150000000 | 0 | 0 | 815772891 | 665772891 | 81.61 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 40 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 1991 | Usaquén territorio de mujeres sin miedo | 19 | 1 | Capacitar 1530 Personas Para La Construcción De Ciudadania Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 100 | 343 | 343 | 100 | 400 | 400 | 100 | 482 | 60 | 12.45 | 1530 | 1108 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 244709997 | 244709997 | 100 | 310065000 | 310065000 | 100 | 436430979 | 436430979 | 100 | 393728000 | 82648000 | 20.99 | 1384933976 | 1073853976 | 77.54 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 40 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 1991 | Usaquén territorio de mujeres sin miedo | 19 | 2 | Vincular 2809 Personas Personas En Acciones Para La Prevención Del Feminicidio Y La Violencia Contra La Mujer | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 100 | 569 | 878 | 154.31 | 664 | 664 | 100 | 794 | 0 | 0 | 2500 | 2015 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 481178712 | 481178712 | 100 | 643996000 | 643996000 | 100 | 940608500 | 940608500 | 100 | 700000000 | 32000000 | 4.57 | 2765783212 | 2097783212 | 75.85 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 43 | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 1948 | Usaquén segura, responsabilidad de todos | 12 | 1 | Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | .5 | 50 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 460841300 | 460841300 | 100 | 533374000 | 533374000 | 100 | 670011600 | 670011600 | 100 | 660000000 | 244278100 | 37.01 | 2324226900 | 1908505000 | 82.11 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 1959 | Usaquén con espacio público inclusivo | 22 | 1 | Realizar 4 Acuerdos Pra El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 187986967 | 187986957 | 100 | 242070464 | 242070464 | 100 | 228385400 | 228385400 | 100 | 224000000 | 69192000 | 30.89 | 882442831 | 727634821 | 82.46 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 1959 | Usaquén con espacio público inclusivo | 22 | 2 | Realizar 1 Acuerdo Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Economicos Productivos De La Ciudad Que Incluya Formaión Para El Trabajo | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | .25 | .25 | 100 | .25 | .25 | 100 | .25 | .5 | 200 | .25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 254918000 | 254918000 | 100 | 307385997 | 307385997 | 100 | 324716299 | 324716299 | 100 | 288000000 | 51468000 | 17.87 | 1175020296 | 938488296 | 79.87 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 1959 | Usaquén con espacio público inclusivo | 22 | 3 | Realizar 4 Acuerdos Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd, Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177494539 | 177494539 | 100 | 334092067 | 334092067 | 100 | 280000000 | 78782800 | 28.14 | 791586606 | 590369406 | 74.58 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 1951 | Usaquén con acceso a la justicia | 17 | 1 | Implementar 2 Estrategias Locales De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193324800 | 193324800 | 100 | 272455308 | 272455308 | 100 | 0 | 0 | 0 | 465780108 | 465780108 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 1951 | Usaquén con acceso a la justicia | 17 | 2 | Atender 225 Personas Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 200 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 225 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240339200 | 240339200 | 100 | 602296617 | 602296617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 842635817 | 842635817 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 1956 | Usaquén fortalecida y segura | 14 | 1 | Suministrar 3 Dotacion Tecnológica A Organismos De Seguridad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 887557945 | 887557358 | 100 | 0 | 0 | 0 | 672639873 | 672639873 | 100 | 500000000 | 78901300 | 15.78 | 2060197818 | 1639098531 | 79.56 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 1956 | Usaquén fortalecida y segura | 14 | 2 | Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560500000 | 560500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560500000 | 560500000 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 21 | 1 | Intervenir 800 Metros Lineales De Cliclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 510 | 510 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 800 | 710 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 402642590 | 402642590 | 100 | 445553500 | 445553500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 1048196090 | 848196090 | 80.92 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 21 | 2 | Intervenir 1700 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1700 | 226.67 | 950 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068361300 | 1068361300 | 100 | 2000000000 | 178992000 | 8.95 | 3068361300 | 1247353300 | 40.65 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 21 | 3 | Intervenir 8.75 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | .7 | .7 | 100 | 1 | 3.28 | 328 | 3.66 | 3.66 | 100 | 3.39 | 0 | 0 | 8.75 | 7.64 | 87.31 | 0 | 0 | 0 | 6291068093 | 6291068093 | 100 | 13969695979 | 13969695979 | 100 | 13744104462 | 13744104462 | 100 | 22885615000 | 311461933 | 1.36 | 56890483534 | 34316330467 | 60.32 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 21 | 4 | Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775852800 | 775852800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 775852800 | 775852800 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 1950 | Usaquén fortalece la participación ciudadana | 24 | 1 | Intervernir 3 Sedes De Salones Comunales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261539500 | 261539500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 261539500 | 261539500 | 100
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 1950 | Usaquén fortalece la participación ciudadana | 24 | 2 | Dotar 38 Sedes De Salones Comunales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259500000 | 259500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 52400000 | 26.2 | 459500000 | 311900000 | 67.88 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 1950 | Usaquén fortalece la participación ciudadana | 24 | 3 | Capacitar 753 Personas A Tráves De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 100 | 186 | 211 | 113.44 | 186 | 180 | 96.77 | 182 | 0 | 0 | 734 | 571 | 77.79 | 0 | 0 | 0 | 379855600 | 379855600 | 100 | 254072000 | 254072000 | 100 | 429199100 | 429199100 | 100 | 339000000 | 5960666 | 1.76 | 1402126700 | 1069087366 | 76.25 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 1950 | Usaquén fortalece la participación ciudadana | 24 | 4 | Fortalecer 80 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 47 | 470 | 13 | 0 | 0 | 43 | 67 | 155.81 | 0 | 0 | 0 | 323408665 | 323408665 | 100 | 317899524 | 317899524 | 100 | 759540174 | 759540174 | 100 | 785939000 | 213990500 | 27.23 | 2186787363 | 1614838863 | 73.85 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 | Gestión Pública Local | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gestión Pública Local | 1949 | Fortalecimiento local y participativo | 29 | 1 | Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | .5 | 50 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 4918179479 | 4918179479 | 100 | 7151799790 | 7151799790 | 100 | 8858160960 | 8858160960 | 100 | 9400000000 | 3011535666 | 32.04 | 30328140229 | 23939675895 | 78.94 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 | Gestión Pública Local | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gestión Pública Local | 1949 | Fortalecimiento local y participativo | 29 | 2 | Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 33000002 | 2 | 0 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31 de 2024: No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.
4024869890 | 6 | Usaquén reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para Usaquén | UR_UNCSABU | 2024 | 31/03/2024 (En proceso de consolidación) | Pesos corrientes | 2 | Ultima Version Oficial | 1 | Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 57 | Gestión Pública Local | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Gestión Pública Local | 1952 | Inspección vigilancia y control local | 19 | 1 | Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | .5 | 50 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 2665360875 | 2665360875 | 100 | 1785707528 | 1785707528 | 100 | 2135707762 | 2135707762 | 100 | 2684600000 | 758241900 | 28.24 | 9271376165 | 7345018065 | 79.22 | VIGENCIA (a 31/03/2024): Marzo 31de 2024: NO MUEVE META: Se contrataron CPS personal para el proyecto de inversión. No reportes finales de ejecución 2023.